## Datos_Consultados
f865_ts | f865_id_cia | f865_rowid | f865_rowid_op_docto_item | f865_rowid_op_docto | f865_rowid_item_ext_padre | f865_numero_operacion | f865_rowid_ctrabajo | f865_ind_ctrabajo_sustituto | f865_id_instalacion | f865_ind_manual | f865_ind_estado | f865_cant_ejecutar_base | f865_cant_completa_base | f865_cant_retrabajo_base | f865_cant_rechazos_base | f865_dias_acum_externo | f865_horas_acum_alistamiento | f865_horas_acum_ejecucion | f865_horas_acum_maquina | f865_fecha_ult_tep | f865_descripcion_operacion | f865_ind_operacion_externa | f865_fecha_inicio | f865_fecha_terminacion | f865_ind_controla_secuencia | f865_rt_dias_entrega_externa | f865_rt_cantidad_base | f865_rt_horas_alistamiento | f865_rt_horas_ejecucion | f865_rt_horas_maquina | f865_rt_horas_cola | f865_rt_horas_traslado | f865_rt_numero_operarios | f865_rt_numero_operarios_alis | f865_rt_unidades_equivalentes | f865_rt_id_descripcion_tecnica | f865_rt_notas | f865_rt_tarifa_externa | f865_rt_id_segmento_externo | f865_ts_creacion | f865_ts_actualizacion | f865_usuario_creacion | f865_usuario_actualizacion | f865_rt_rowid_item_ext_externo | f865_rowid_movto_entidad | f865_rt_ind_no_controla_sec | f865_rt_rowid_grupo_ent_mt | f865_rt_rowid_tabla_muestra | f865_rowid_movto_ent_mta
2012-03-05 10:10 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5677 | 10 | 18 | 0 | 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.33 | 0 | 2012-03-05 | EMBALAJE | 0 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 1 | 0 | 1 | 0.16 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 2012-03-01 13:12 | 2012-03-05 10:10 | geovanny.grisales | camilo.bedoya |  |  | 0
2012-03-02 13:58 | 1 | 7 | 6 | 16 | 8323 | 10 | 11 | 0 | 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.25 | 0 | 2012-03-02 | CORTE DE LONA | 0 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 1 | 0 | 1 | 0.16 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 2012-03-01 13:12 | 2012-03-02 13:58 | geovanny.grisales | camilo.bedoya |  |  | 0
2012-03-02 13:58 | 1 | 8 | 6 | 16 | 8323 | 20 | 13 | 0 | 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.5 | 0 | 2012-03-02 | COSTURA DE LONA | 0 | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 1 | 0 | 1 | 0.16 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 2012-03-01 13:12 | 2012-03-02 13:58 | geovanny.grisales | camilo.bedoya |  |  | 0
2012-03-02 13:58 | 1 | 9 | 6 | 16 | 8323 | 30 | 18 | 0 | 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2012-03-02 | EMBALAJE | 0 | 2012-03-03 | 2012-03-03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 2012-03-01 13:12 | 2012-03-02 13:58 | geovanny.grisales | camilo.bedoya |  |  | 0
2012-03-02 13:59 | 1 | 10 | 7 | 17 | 12387 | 10 | 9 | 0 | 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.5 | 0 | 2012-03-02 | ENSAMBLE | 0 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0 |  | 2012-03-01 13:12 | 2012-03-02 13:59 | geovanny.grisales | camilo.bedoya |  |  | 0
2012-03-02 13:59 | 1 | 11 | 7 | 17 | 12387 | 20 | 18 | 0 | 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2012-03-02 | EMBALAJE | 0 | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 2012-03-01 13:12 | 2012-03-02 13:59 | geovanny.grisales | camilo.bedoya |  |  | 0
2012-03-02 13:58 | 1 | 12 | 6 | 16 | 8323 | 40 | 17 | 0 | 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2012-03-02 | PUBLICIDAD | 0 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 2012-03-01 13:20 | 2012-03-02 13:58 | darwin.chacon | camilo.bedoya |  |  | 0
2012-03-13 07:47 | 1 | 17 | 14 | 25 | 5676 | 10 | 18 | 0 | 001 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.99 | 0 | 2012-03-13 | EMBALAJE | 0 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 1 | 0 | 1 | 0.16 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 2012-03-01 15:20 | 2012-03-13 07:47 | darwin.chacon | camilo.bedoya |  |  | 0
2012-03-02 14:05 | 1 | 18 | 15 | 26 | 8322 | 10 | 11 | 0 | 001 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.75 | 0 | 2012-03-02 | CORTE DE LONA | 0 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 1 | 0 | 1 | 0.16 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 2012-03-01 15:20 | 2012-03-02 14:05 | darwin.chacon | camilo.bedoya |  |  | 0
2012-03-02 14:05 | 1 | 19 | 15 | 26 | 8322 | 20 | 13 | 0 | 001 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 2.25 | 0 | 2012-03-02 | COSTURA DE LONA | 0 | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 1 | 0 | 1 | 0.16 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 2012-03-01 15:20 | 2012-03-02 14:05 | darwin.chacon | camilo.bedoya |  |  | 0
2012-03-02 16:35 | 1 | 26 | 20 | 30 | 2864 | 10 | 18 | 0 | 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.5 | 0 | 2012-03-02 | EMBALAJE | 0 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 1 | 0 | 1 | 0.16 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 2012-03-01 17:08 | 2012-03-02 16:35 | darwin.chacon | camilo.bedoya |  |  | 0
2012-03-02 16:30 | 1 | 28 | 22 | 32 | 10255 | 10 | 11 | 0 | 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 2012-03-02 | CORTE DE LONA | 0 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 2012-03-01 17:08 | 2012-03-02 16:30 | darwin.chacon | camilo.bedoya |  |  | 0
2012-03-02 16:30 | 1 | 29 | 22 | 32 | 10255 | 20 | 13 | 0 | 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1.25 | 0 | 2012-03-02 | COSTURA DE LONA | 0 | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 1 | 0 | 1 | 0.16 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 2012-03-01 17:08 | 2012-03-02 16:30 | darwin.chacon | camilo.bedoya |  |  | 0
2012-03-13 07:46 | 1 | 31 | 23 | 27 | 12348 | 10 | 9 | 0 | 001 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 3 | 0 | 2012-03-13 | ENSAMBLE | 0 | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 1 | 0 | 1 | 0.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 2012-03-02 09:56 | 2012-03-13 07:46 | geovanny.grisales | camilo.bedoya |  |  | 0
2012-03-14 17:00 | 1 | 32 | 1 | 2 | 69 | 10 | 3 | 0 | 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 2012-03-14 | ENSAMBLE | 0 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 2012-03-02 10:57 | 2012-03-14 17:00 | mauricio.latorre | mauricio.varela |  |  | 0
2012-03-14 17:00 | 1 | 33 | 1 | 2 | 69 | 20 | 4 | 0 | 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2012-03-14 | LIJADO | 0 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 2012-03-02 10:57 | 2012-03-14 17:00 | mauricio.latorre | mauricio.varela |  |  | 0
2012-03-14 17:00 | 1 | 34 | 1 | 2 | 69 | 30 | 5 | 0 | 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 2012-03-14 | PINTURA | 0 | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 2012-03-02 10:57 | 2012-03-14 17:00 | mauricio.latorre | mauricio.varela |  |  | 0
2012-03-14 17:00 | 1 | 35 | 1 | 2 | 69 | 40 | 6 | 0 | 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2012-03-14 | EMBALAJE | 0 | 2012-03-03 | 2012-03-03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 2012-03-02 10:57 | 2012-03-14 17:00 | mauricio.latorre | mauricio.varela |  |  | 0
2012-03-14 17:00 | 1 | 36 | 1 | 2 | 69 | 50 | 10 | 0 | 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012-03-14 | MAT IND LACADO | 0 | 2012-03-04 | 2012-03-04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 2012-03-02 10:57 | 2012-03-14 17:00 | mauricio.latorre | mauricio.varela |  |  | 0
2012-03-06 08:12 | 1 | 41 | 11 | 21 | 5703 | 10 | 18 | 0 | 001 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 2012-03-06 | EMBALAJE | 0 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 2012-03-02 11:47 | 2012-03-06 08:12 | siesa | camilo.bedoya |  |  | 0
2012-03-02 12:02 | 1 | 42 | 26 | 34 | 8247 | 10 | 11 | 0 | 001 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.66 | 0 | 2012-03-02 | CORTE DE LONA | 0 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 1 | 0 | 1 | 0.16 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 2012-03-02 11:47 | 2012-03-02 12:02 | siesa | geovanny.grisales |  |  | 0
2012-03-02 12:02 | 1 | 43 | 26 | 34 | 8247 | 20 | 13 | 0 | 001 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1.5 | 0 | 2012-03-02 | COSTURA DE LONA | 0 | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 1 | 0 | 1 | 0.16 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 2012-03-02 11:47 | 2012-03-02 12:02 | siesa | geovanny.grisales |  |  | 0
2012-03-05 10:19 | 1 | 44 | 27 | 35 | 12273 | 10 | 9 | 0 | 001 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 2 | 0 | 2012-03-05 | ENSAMBLE | 0 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 1 | 0 | 1 | 0.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 2012-03-02 11:47 | 2012-03-05 10:19 | siesa | camilo.bedoya |  |  | 0
2012-03-14 16:40 | 1 | 45 | 8 | 18 | 182 | 10 | 3 | 0 | 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 2012-03-14 | ENSAMBLE | 0 | 2012-03-01 | 2012-03-01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 2012-03-02 11:49 | 2012-03-14 16:40 | mauricio.latorre | mauricio.varela |  |  | 0
2012-03-14 16:40 | 1 | 46 | 8 | 18 | 182 | 20 | 4 | 0 | 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 2012-03-14 | LIJADO | 0 | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 2012-03-02 11:49 | 2012-03-14 16:40 | mauricio.latorre | mauricio.varela |  |  | 0
2012-03-14 16:40 | 1 | 47 | 8 | 18 | 182 | 30 | 5 | 0 | 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 2012-03-14 | PINTURA | 0 | 2012-03-03 | 2012-03-03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 2012-03-02 11:49 | 2012-03-14 16:40 | mauricio.latorre | mauricio.varela |  |  | 0
2012-03-14 16:40 | 1 | 48 | 8 | 18 | 182 | 40 | 6 | 0 | 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2012-03-14 | EMBALAJE | 0 | 2012-03-04 | 2012-03-04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 2012-03-02 11:49 | 2012-03-14 16:40 | mauricio.latorre | mauricio.varela |  |  | 0
2012-03-14 16:40 | 1 | 49 | 8 | 18 | 182 | 50 | 10 | 0 | 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012-03-14 | MAT IND LACADO | 0 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 2012-03-02 11:49 | 2012-03-14 16:40 | mauricio.latorre | mauricio.varela |  |  | 0
2012-03-14 16:35 | 1 | 56 | 30 | 29 | 3555 | 10 | 3 | 0 | 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 2012-03-14 | ENSAMBLE | 0 | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 2012-03-02 13:04 | 2012-03-14 16:35 | mauricio.latorre | mauricio.varela |  |  | 0
2012-03-14 16:35 | 1 | 57 | 30 | 29 | 3555 | 20 | 4 | 0 | 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2012-03-14 | LIJADO | 0 | 2012-03-03 | 2012-03-03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 2012-03-02 13:04 | 2012-03-14 16:35 | mauricio.latorre | mauricio.varela |  |  | 0